Утверждён приказом

от_______________№_____

Директор МОУ «КСОШ №3»

__________ Григорьева Н.С.

План

мероприятий по подготовке и проведению

государственной (итоговой) аттестации выпускников

МОУ «КСОШ №3» в 2011-2012 учебном году

| № п.п. | Мероприятие | Сроки | Ответственный (кто привлекается) | Выход, документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Изучение педагогическим коллективом школы нормативных документов, регламентирующих деятельность админи-страции школы, учителей и обучающихся по проведению ГИА в 2012 году (документы Минобрнауки, областного и районного комитетов по образованию, внутри-школьные документы) | По мере поступления в течение года | Молчанова М.Б. Кл.руководители выпускных классов | Пакет нормативно-правовых документов |
| 2. | Подготовка проектов приказов, регламен-тирующих процедуру проведения ГИА в школе. | В течение года | Молчанова М.Б. | Приказы |
| Информационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Совещание учителей о порядке проведения ГИА в 2012 году | Декабрь 2011г. Апрель 2012г. | Молчанова М.Б | Информированность педагогов об особенностях проведения ГИА в 2011 году. |
| 2. | Проведение разъяснитель-ной работы среди обучаю-щихся и их родителей об особенностях проведения ГИА в 2012 году. | Ноябрь 2011г., январь, апрель 2012г. | Молчанова М.Б. классные рук-ли, учителя, педагог-психолог | Протокол, журнал ознакомления обучающихся с инструкциями по ЕГЭ |
| 3. | Обновление информа-ционного стенда по ГИА | Ноябрь, декабрь 2011г. | Молчанова М.Б. | Информационный стенд в вестибюле школы |
| 4. | Организация работы МО учителей-предметников по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ (11 кл.) и в новой форме (9 кл.). | В течение года | Руководители МО | Уголки подготовки к ГИА в каждом учебном кабинете |
| 5. | Подготовка учителей к новой форме ГИА через систему курсов и семинаров в ЛОИРО, районные семинары учителей-предметников | В течение года | Молчанова М.Б. руководители МО | Свидетельства о прохождении курсов |
| 6. | Информирование обучающихся и их родителей о проведении и итогах ГИА | Июнь 2012г. | Кл.руководители | Информация на стендах |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Назначение ответственных за проведение ГИА в школе и за базу данных участников ЕГЭ | Октябрь 20110г. | Григорьева Н.С. | Приказ |
| 2. | Назначение руководителя ППЭ по математике и определение штата ППЭ | Февраль 2012г. | Григорьева Н.С. | Приказ |
| 3. | Подготовка и создание условий для функционирования ППЭ по математике в школе. | Март, май 2012г. | Григорьева Н.С. Молчанова М.Б. Родионова Н.М. Назаркина И.А.. | Акт готовности ППЭ |
| 4 | Проведение обучающих семинаров для организа-торов в аудиториях и дежурных в ППЭ | Март 2012г. | Молчанова М.Б. | План семинаров |
| 5. | Организация участия обучающихся в репети-ционных и пробных экзаменах в форме ЕГЭ | Февраль-апрель 2012г. | Молчанова М.Б. Лапшина В.Н. | Договора, квитанции об оплате |
| 6. | Сбор заявлений и регист-рация участников ЕГЭ | До 01.03.12. | Молчанова М.Б., Морошкина М.В. | База данных |
| 7. | Формирование электронной базы данных | Ноябрь 2011г. – май 2012г. | Морошкина М.В. | База данных |
| 8. | Назначение уполномо-ченных школы на ППЭ по русскому языку и математике и предметам по выбору. | Апрель 2012г. | Григорьева Н.С. | Приказ |
| 9. | Составление и утвер-ждение списка экзаменов по выбору и расписания выпускных экзаменов за курс основного общего образования (9 кл.), пред-экзаменационных консуль таций (9, 11 кл.) | Апрель, май 2012г. | Григорьева Н.С. Молчанова М.Б. | Приказ, списки, расписания |
| 10. | Проведение педагоги-ческого совета по допуску обучающихся к ГИА в 2011г. | Май 2012г. | Григорьева Н.С. Молчанова М.Б. кл.руководители9 и 11 классов | Протокол |
| 11. | Организация выдачи аттестатов и свидетельств о результатах ЕГЭ | Июнь 2012г. | Григорьева Н.С. Молчанова М.Б. Лапшина В.Н. | Книга выдачи аттестатов Журнал регистрации выдачи свидетельств |
| Контроль за качеством подготовки к ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Проведение диагностических контрольных работ по КИМам ЕГЭ по русскому языку и математике в 11 классе и экзаменационным материалам ГИА в новой форме в 9 классе. | 1 раз в 2 месяца | Молчанова М.Б. Рук-ли МО «Словесник» и «Интеграл» | Анализ |
| 2. | Систематически контролировать работу элективных курсов по подготовке к ГИА | Не реже одного раза в месяц | Молчанова М.Б. Бантикова О.М. Урядникова Е.Г. | Анализ, собеседование |
| 1. | Провести тематический контроль «Организация итогового повторения» | Апрель-май 2012г. | Молчанова М.Б., руководители МО | Справка |
| 2. | Проверка журналов выпускных классов с целью контроля качества реализации учебных программ | Январь, март, май 2012г. | Молчанова М.Б. | Справка, собеседование |
| 3. | Проведение предэкза-менационных контрольных работ по КИМам ЕГЭ и экзамена-ционным материалам для проведения ГИА в 9 кл. в новой форме | Май 2012г. | Руководители МО | Анализ |
| 4. | Проведение администра-тивного совещания по теме «Организация подготовки выпускников к ГИА» | Март 2012г. | Григорьева Н.С. Молчанова М.Б. | Протокол |
| Анализ результатов ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка аналитической справки по результатам ГИА-2012. | Июнь-август | Молчанова М.Б. | Анализ |
| 2. | Административное совещание «Анализ результатов ЕГЭ» | Июнь | Григорьева Н.С., Молчанова М.Б. | Протокол |
| 3. | Обобщение положитель-ного опыта подготовки обучающихся к ЕГЭ | Сентябрь | Руководители МО | Рекомендации |

Зам директора по УВР                                                          Молчанова М.Б.